АДМИНИСТРАЦИЯ

Шатурского муниципального района Московской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2013 №567

г.Шатура

О проведении Праздника труда

в Шатурском муниципальном

районе

В соответствии с Законом Московской области № 25/2007-ОЗ «О празднике труда в Московской области», в целях повышения престижа труда, профессионального мастерства работников, привлечения молодежи на производство,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 12 апреля 2013 г. Праздник труда в Шатурском муниципальном районе (далее – Праздник труда).

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Праздника труда в Шатурском муниципальном районе (приложение № 1).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Праздника труда в Шатурском муниципальном районе (далее – План) (приложение № 2).

4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений, входящих в состав в состав Шатурского муниципального района провести мероприятия по подготовке и проведению Праздника труда в поселениях.

5. Отделу культуры (Тандуева Н.Х.) в срок до 2 апреля 2013 г. представить в оргкомитет сценарий проведения торжественных мероприятий и смету расходов, посвященных Празднику труда.

6. Информационно-аналитическому отделу (Дурова Т.В.):

6.1. осуществить информационное обеспечение мероприятий, посвященных Празднику труда;

6.2. изготовить пригласительные билеты на торжественное мероприятие;

6.3 подготовить отчет по освещению в СМИ мероприятий, проводимых в рамках Праздника труда.

7. Организационному отделу (Терентьевой Е.В обеспечить приглашение и размещение участников Праздника труда 12 апреля 2013 г. в ДК им.Нариманова.

8. Общему отделу (Титова Л.В.) организовать процедуру награждения участников Праздника труда, обеспечить оформление документации для награждения работников организаций ШМР областными и районными наградами.

9. Управлению образования (Веселова Н.Н.) организовать участие образовательных учреждений в мероприятиях, посвященных Празднику труда в Шатурском муниципальном районе.

10. Руководителям органов администрации Шатурского муниципального района:

10.1. Принять участие в подготовке и проведении Праздника труда.

10.2. Обеспечить участие представителей организаций и учреждений района в областных и районных конкурсах.

11. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений Шатурского муниципального района	объявить 28 марта 2013 г. Днем благотворительного труда на рабочих местах с перечислением заработанных средств на профилактику безнадзорности и правонарушений детей и подростков и другие благотворительные цели.

12. Начальнику отдела территориальной безопасности и защиты населения (Шурупов В.П.) организовать взаимодействие Межмуниципального отдела МВД России «Шатурский» (Горин Г.Т.), совместно с УФСБ РФ по Московской области (Карпуков В.В.), отдела государственного пожарного надзора (Казьмин А.Е.) по обеспечению охраны правопорядка, антитеррористической и пожарной безопасности во время проведения мероприятия.

13. МБУЗ «Шатурская ЦРБ» (Захарова А.Б.) обеспечить дежурство машины скорой медицинской помощи в местах проведения праздничных мероприятий.

14. Рекомендовать Координационному совету профсоюзов (Кузнецова Н.С.), Совету директоров (Горелов Ю.И.) принять участие в подготовке и проведении Праздника труда в Шатурском муниципальном районе.

15. Организационному отделу (Терентьева Е.В.) опубликовать данное постановление в СМИ.

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам.главы администрации муниципального района Александрову Т.В.

Глава муниципального района					А.Д.Келлер

Приложение № 1

Утвержден постановлением

администрации Шатурского

муниципального района

от 14.03.2013 №567

Состав оргкомитета по подготовке и проведению Праздника труда

в Шатурском муниципальном районе

| председатель оргкомитета |  |  |
| --- | --- | --- |
| Александрова Татьяна Витальевна | - | заместитель главы администрации Шатурского муниципального района |
| заместитель председателя оргкомитета |  |  |
| Симонов Александр Константинович | - | начальник отдела экономики Шатурского муниципального района |
| члены оргкомитета |  |  |
| Емельянов Олег Александрович | - | заместитель главы администрации Шатурского муниципального района |
| Веселова Наталья Николаевна | - | начальник управления образования администрации Шатурского муниципального района |
| Сенин Виктор Васильевич | - | начальник отдела физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью администрации Шатурского муниципального района |
| Родина Наталья Анатольевна | - | начальник сектора кадров администрации Шатурского муниципального района |
| Кузнецова Наталья Семеновна | - | председатель Координационного совета профсоюзов Шатурского муниципального района |
| Дурова Татьяна Васильевна | - | начальник информационно-аналитического отдела администрации Шатурского муниципального района |
| Тандуева Наталья Ханбиевна | - | начальник отдела культуры администрации Шатурского муниципального района |
| Кускова Людмила Ивановна | - | главный специалист отдела экономики администрации Шатурского муниципального района |
| Горелов Юрий Иванович | - | председатель Совета директоров Шатурского муниципального района (по согласованию) |
| Вавилова Елена Ивановна | - | директор ГУ «Центр занятости населения» в Шатурском муниципальном районе (по согласованию) |

Зам. главы администрации

муниципального района						Т.В.Александрова

Приложение № 2

утвержден постановлением

администрации Шатурского

муниципального района

от 14.03.2013 №567

План

мероприятий по подготовке и проведению Праздника труда

в Шатурском муниципальном районе

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Формирование организационного комитета по подготовке и проведению Праздника труда в Шатурском муниципальном районе | 15.03.2013г. | Александрова Т.В., Симонов А.К. |
| 2. | Проведение заседаний оргкомитета Праздника труда. | по понедельникам март-апрель | -«- |
| 3. | Предоставление информации о ходе подготовки к Празднику труда в районе в отдел экономики администрации Шатурского муниципального района | март-апрель по пятницам | начальники отделов АШМР, главы поселений |
| 4. | Совещание с руководителями организаций района, индивидуальными предпринимателями, главами сельских и городских поселений, представителями профсоюзных организаций по вопросам организации Праздника труда. | 20.03.2013г. | Александрова Т.В. |
| 5. | Подготовка и представление материалов на награждение. Организация награждения областными и районным наградами. | до 1.04.2013г. | руководители предприятий, Родина Н.А. Кускова Л.И. |
| 6. | Подготовка и организация выездного буфета | 12.04.2013 г. | Янина М.А., Тандуева Н.Х. |
| 7. | Организация выставки фотографических работ «Трудовая слава Шатурского края». | 12.04.2013 г. | Дурова Т.В., Тандуева Н.Х. |
| 8. | Выпуск газеты «Ленинская Шатура», посвященный Празднику труда. | 12.04.2013 г. | Дурова Т.В. |
| 9. | Обеспечение участия организаций района в областных конкурсах: |  |  |
|  | - на лучшее освещение в средствах массовой информации темы «Человек труда»; | до 12.04.2013 | Дурова Т.В. |
|  | - лучшая трудовая династия. | 1 .04.2013 г. | Родина Н.А. |
|  | - «Коллективный договор, эффективность производства – основа защиты трудовых прав работников» | 1 .04.2013 г. | Кузнецова Н.С. Кускова Л.И. |
| 10. | Проведение районных конкурсов: |  |  |
|  | - фотографических работ «Трудовая слава Шатур-ского края»; | 05.04.2013 г. | Дурова Т.В. |
|  | - лучший по профессии среди медицинских сестер МБУЗ «Шатурская ЦРБ» | 04.04.2013 г. | Захарова А.Б. |
| 11. | Проведение районной ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, в т.ч. для трудоустройства учащейся молодежи в свободное от учебы время. | 26 .04.2013 г. | Вавилова Е.И. |
| 12. | Проведение «Дней открытых дверей» для старшеклассников общеобразовательных учреждений района в организациях Шатурского муниципального района. | до 20.04.2013 г. | Симонов А.К. Веселова Н.Н. Сенин В.В. |
| 13. | Проведение Дня благотворительного труда на рабочих местах с перечислением заработанных средств на профилактику безнадзорности и правонарушений детей и подростков и другие благотворительные цели. | 28.03.2013г. | АШМР, работодатели Шатурского муниципального района |
| 14. | Подготовка видеофильма «Человек труда». | до 8.04.2013 г. | Дурова Т.В., |
| 15. | Спартакиада профсоюза работников госучреждений | 16.03.2013 | Кузнецова Н.С. Сенин В.В. |
| 16. | Кубок Шатурского муниципального района по минифутболу среди ветеранов | 30.03.2013 | Сенин В.В. |
| 17. | Отбор номеров художественной самодеятельности района для участия в Празднике труда. | -«- | Тандуева Н.Х. |
| 18. | Организация и проведение в городских и сельских поселениях торжественных собраний ветеранов труда. | Март-апрель 2013г. | главы поселений, ТерентьеваЕ.В |
| 19 | Организация и проведение на предприятиях района торжественных собраний ветеранов труда | до 12.04. 2013 г. | руководители предприятий, координационный совет профсоюзов Шатурского района |
| 20. | Проведение месячника по благоустройству терри-торий Шатурского муниципального района. | с 30.03. -30.04. 2013г. | Добряков В.Н. |
| 21 | Организация и проведение торжественного собрания и праздничного концерта в г.Шатуре в ДК им.Нариманова. | 12.04.2013г. | Оргкомитет |

Зам. главы администрации

муниципального района						Т.В.Александрова